| Найменування заходу | Відповідальний виконавець | Строки виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1. Зміцнення комплексної інституційної основи для стимулювання інновацій |  |  |  |
| 1) зміцнення існуючої системи підтримки інновацій шляхом залучення державних органів, представників ринку, дослідницьких інституцій, забезпечення державної підтримки та створення умов для залучення інвестицій у сферу інновацій шляхом розроблення та впровадження Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 року та Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року | Мінекономрозвитку МОН Мінфін НАН (за згодою) | II квартал 2018 року | прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 року” |
|  |  |  | утворення Офісу розвитку інновацій |
|  |  | IV квартал 2018 року | прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року” та поліпшення міжвідомчої координації |
| 2) визначення стимулів і механізмів підтримки для залучення інвестицій у сферу інновацій: аналіз основних перешкод, що впливають на діяльність та захист інвесторів; визначення можливих коригувальних заходів та стимулів; розроблення нормативно-правових актів щодо регулювання та сприяння їх імплементації | Мінекономрозвитку Мінфін Офіс із залучення та підтримки інвестицій (за згодою) | —“— | проведення аналізу та надання рекомендацій щодо визначення основних перешкод, що впливають на діяльність та захист інвесторів, та прийняття нормативно-правових актів з метою створення механізмів стимулювання інвестицій у сферу інновацій |
| 3) посилення захисту прав інтелектуальної власності на законодавчому рівні та реалізація Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності | Мінекономрозвитку Мінагрополітики | IV квартал 2019 року | прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні та на вдосконалення механізмів правової охорони географічних зазначень і традиційних продуктів |
| 4) забезпечення умов для створення та/або розвитку центрів інноваційних технологій та секторальних кластерів у регіонах з метою підвищення конкурентоспромож-ності експортоорієнтованих підприємств. Такі центри та кластери повинні надавати підтримку стартапам у створенні умов для розвитку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, сприяти створенню кластерів у виробництві, розробляти спеціальні комплекси заходів для підтримки інновацій | МОН Київська міська та обласні держадміністрації Мінекономрозвитку Мінрегіон Державне агентство з питань електронного урядування НАН (за згодою) | II квартал 2018 року | розроблення та затвердження регіональних планів створення та розвитку центрів інноваційних технологій |
|  |  | IV квартал 2018 року | розроблення та затвердження плану підтримки інновацій для кожного з перспективних кластерів |
|  |  | IV квартал 2021 року | реалізація проектів із створення 25 регіональних центрів інноваційних технологій |
| 5) стимулювання участі в міжнародних програмах і проектах з питань науки та інновацій шляхом забезпечення обміну знаннями, технологіями з ЄС та країнами — торговельними партнерами у форматі цільових семінарів і заходів, а також в рамках реалізацій міжнародних програм | МОН Мінекономрозвитку МЗС Мінкультури МІП НАН (за згодою) | IV квартал 2018 року | забезпечення участі України в проектах у рамках реалізації міжнародних програм |
|  |  | IV квартал 2021 року | забезпечення представлення України на постійній основі у міжнародних заходах та проектах з розвитку інновацій |
|  |  | щороку | представлення України на міжнародних форумах з питань розвитку сфери інновацій та організація і проведення в Україні спільно з ЄС міжнародного щорічного заходу з питань розвитку сфери інновацій |
| 6) підвищення рівня обізнаності українських підприємств щодо діючих та запланованих до реалізації проектів підтримки та розвитку діяльності у сфері інновацій, створення інформаційного ресурсу та визначення переліку програм з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, каталогу інноваційної та високотехнологічної продукції та її виробників в Україні та діючих механізмів для стимулювання інноваційної діяльності, розміщення зазначеної інформації на експортному веб-порталі | МОН МІП Мінекономрозвитку Офіс просування експорту(за згодою) НАН (за згодою) | IV квартал 2018 року | створення та забезпечення щоквартального оновлення загальнодоступної бази даних про українські та міжнародні програми з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, каталогу інноваційної та високотехнологічної продукції та її виробників в Україні, діючих механізмів підтримки діяльності у сфері інновацій та розміщення зазначеної інформації на експортному веб-порталі |
| Завдання 2. Посилення інноваційного потенціалу підприємств |  |  |  |
| 1) проведення аналізу та оцінки можливостей стимулювання та заохочення інноваційних підприємств, що працюють у сфері інновацій, та розроблення комплексу заходів надання державної підтримки підприємствам, що працюють у сфері інновацій | Мінекономрозвитку МОН НАН (за згодою) Національна інвестиційна рада при Президентові України (за згодою) Офіс із залучення та підтримки інвестицій (за згодою) | «—“—» | проведення аналізу та оцінки можливостей стимулювання та заохочення підприємств, що працюють в інноваційних секторах економіки, та у разі необхідності підготовка відповідних нормативно-правових актів |
|  |  | I квартал 2019 року | прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів |
| 2) підвищення обізнаності українських підприємств щодо інноваційних підходів до виробничої та комерційної діяльності шляхом проведення інформаційних кампаній, у тому числі щодо можливостей міжнародного співробітництва, зокрема в рамках відповідних проектів ЄС, вивчення можливостей співпраці з діючими в ЄС офіційними ресурсами, що стосуються прав інтелектуальної власності | МОН МІП Мінекономрозвитку Мінприроди НАН (за згодою) ТПП (за згодою) галузеві та бізнес-асоціації (за згодою) | протягом 2018 року | проведення інформаційної кампанії |
|  |  | IV квартал 2018 року | проведення інформаційної кампанії розроблення рекомендацій та впровадження інформаційних кампаній (в тому числі навчальний курс з інноваційного менеджменту, корпоративного та торговельного права, права інтелектуальної власності) у закладах вищої освіти та бізнес-школах, розроблення та впровадження програм з інноваційного розвитку та тренування, що будуть реалізовуватися інституціями з підтримки торгівлі та бізнес-асоціаціями, створення бази даних законодавства з питань корпоративного та торговельного права та права інтелектуальної власності |
| 3) стимулювання використання інновацій, а також впровадження світових практик, що зменшують негативний вплив виробництва на навколишнє природне середовище, в тому числі запровадження енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів | Мінприроди Мінекономрозвитку МОН НАН (за згодою) | IV квартал 2018 року | проведення інформаційної кампанії з урахуванням принципів сталого розвитку економіки |
| 4) сприяння гармонізації національних стандартів до стандартів і норм ЄС та міжнародних стандартів ISO 14000, ISO 19000 та стимулювання залучення інвестицій | Мінприроди Мінекономрозвитку Мінфін | IV квартал 2021 року | розроблення комплексу заходів з активізації впровадження екологічного управління згідно з міжнародними стандартами ISO 14000 та ISO 19000 |
| Завдання 3. Поліпшення правових та економічних умов для здійснення міжнародної торгівлі |  |  |  |
| 1) розвиток інфраструктури електронної комерції з метою полегшення експорту товарів роздрібної торгівлі через Інтернет шляхом гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС, зокрема стандартів електронної ідентифікації та трастових послуг із стандартами ЄС, забезпечення умов для створення системи вирішення торговельних спорів у режимі он-лайн та процедур визначення надійних сайтів роздрібної торгівлі в режимі он-лайн | Мінекономрозвитку Мінфін Національний банк (за згодою) МІП ТПП (за згодою) | IV квартал 2018 року | затвердження плану гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС |
|  |  | IV квартал 2019 року | імплементація плану гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС та інших заходів |
|  |  | —“— | забезпечення умов для створення системи розв’язання торговельних спорів та процедур верифікації сайтів роздрібної торгівлі в режимі он-лайн |
| 2) проведення аналізу економічних показників країн, що є перспективними з точки зору потенційних ринкових можливостей | Мінекономрозвитку Мінфін, Мінагро МЗС, ДФС наукові інституції (за згодою) | II квартал 2018 року | визначення переліку ринків у фокусі з метою активізації та поглиблення торговельно-економічного співробітництва |
| 3) завершення процедури приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, зокрема: | Мінекономрозвитку МЗС МІП | I квартал 2018 року | завершення внутрішньодержавної процедури приєднання України до Конвенції (прийняття відповідного закону) та передача на зберігання до депозитарію Конвенції інструмента про приєднання |
| проведення інформаційної кампанії серед підприємств щодо можливостей торговельного співробітництва з країнами — учасниками Конвенції; |  | IV квартал 2021 року | підвищення рівня обізнаності національних товаровиробників щодо перспектив та можливих напрямів торговельного співробітництва з країнами-учасниками Конвенції |
| проведення переговорів щодо внесення відповідних змін до діючих преференційних торговельних угод України із сторонами — учасницями Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження |  | —“— | застосування у двосторонніх та багатосторонніх преференційних торговельних відносинах з членами Конвенції правил походження, передбачених Доповненням I до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження |
| 4) розроблення механізмів підвищення ефективності та прозорості процедур, пов’язаних із застосуванням Україною інструментів торговельного захисту та забезпечення участі МЕРТ у розслідуваннях торговельного захисту, що проводяться на зовнішніх ринках щодо українських товарів | Мінекономрозвитку ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | Липень 2018 року | за підсумками II кварталу 2018 року прийняття законодавчих актів стосовно торговельного захисту |
|  |  | IV квартал 2018 року | проведення оцінки інституційної спроможності та ефективності процедур захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішніх ринках та розроблення плану дій щодо його вдосконалення |
|  |  | —“— | розроблення системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях з використанням інструментів торговельного захисту, в тому числі для здійснення розрахунків, з метою надання доступу заінтересованим сторонам до інформації в рамках проведення розслідувань торговельного захисту та обміну інформацією з органом, який проводить розслідування |
| 5) підвищення ефективності функціонування та переформатування спільних міжурядових органів (комісій, робочих груп, підкомітетів), учасниками яких є Україна та країни-партнери, із фокусом на захисті національних інтересів, інтересів бізнесу, а також на ринки у фокусі. Забезпечення доступу до інформації про їх діяльність шляхом: | Мінекономрозвитку МЗС | I квартал 2018 року | проведення аналізу та розроблення концепції щодо підвищення ефективності функціонування спільних міжурядових органів |
| взаємного обміну інформацією між спільними міжурядовими органами (між Україною та країнами-партнерами) щодо змін у законодавстві стосовно процедурних та інших вимог до імпорту з метою оприлюднення відповідної інформації |  | IV квартал 2018 року | розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів з питань підвищення ефективності функціонування спільних міжурядових органів |
| підготовки довідкової інформації про країни, включаючи проблемні питання для національних підприємств та інтеграції зазначеної інформації системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях для міжнародної торгівлі |  | IV квартал 2019 року | розроблення та оприлюднення бази даних про стан економічного розвитку країн, їх зовнішньоторговельну політику та діяльність спільних міжурядових органів |
| 6) впровадження механізму електронного “єдиного вікна” для всіх процедур митного оформлення товарів | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС | II квартал 2018 року | розроблення плану імплементації механізму електронного “єдиного вікна” |
|  |  | IV квартал 2018 року | підготовка та затвердження нормативно-правових актів з питань впровадження електронного “єдиного вікна” для всіх процедур митного оформлення товарів |
| 7) впровадження проекту із створення “єдиного вікна” для оформлення перетину кордону товарів | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Держприкордонслужба Держпродспоживслужба | II квартал 2018 року | розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо реалізації пілотного проекту із створення “єдиного вікна” для оформлення перетину кордону товарів |
|  |  | IV квартал 2018 року | проведення аналізу можливостей розміщення пунктів перетину кордону, що функціонують за принципом “єдиного вікна”, та визначення місця (місць) впровадження пілотного проекту |
|  |  | II квартал 2019 року | забезпечення ефективної взаємодії електронних баз даних з питань оформлення перетину кордону товарів |
|  |  | IV квартал 2019 року | реалізація пілотного проекту із створення “єдиного вікна” для оформлення перетину кордону товарів |
|  |  | IV квартал 2020 року | проведення аналізу результатів пілотного проекту та впровадження системи на всіх пунктах перетину кордону |
| 8) введення в дію та забезпечення функціонування електронної системи обміну інформацією про митне оформлення за принципом “єдиного вікна” | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Держпродспоживслужба | IV квартал 2019 року | розроблення та забезпечення функціонування веб-порталу з надання послуг з митного оформлення товарів |
|  |  | —“— | забезпечення ефективної взаємодії електронних баз даних з питань оформлення перетину кордону товарів |
| 9) проведення аналізу існуючих митних та інших вимог, які застосовуються ДФС та іншими контролюючими органами до експортерів, щодо можливості їх спрощення з метою вдосконалення процедур митного оформлення товарів та оприлюднення інформації відповідно до положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та результатів рейтингу Doing Business | Мінфін ДФС Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба | I квартал 2018 року | проведення аналізу та надання рекомендацій щодо спрощення вимог ДФС та інших контролюючих органів, які застосовуються до експортерів |
|  |  | IV квартал 2018 року | розроблення та затвердження плану імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі в частині вдосконалення процедур митного оформлення товарів та оприлюднення інформації |
|  |  | —“— | прийняття закону про запровадження в Україні інституту уповноважених економічних операторів, забезпечення видачі підприємствам сертифікатів уповноважених економічних операторів |
|  |  | —“— | імплементація положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі в частині вдосконалення процедур митного оформлення товарів та визначення трьох пріоритетних зобов’язань в рамках нотифікацій України в СОТ |
| 10) забезпечення оприлюднення та доступу до торговельної інформації відповідно до положень Угоди про спрощення процедур торгівлі | ДФС МЕРТ | IV квартал 2018 року | імплементація положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі в частині оприлюднення інформації |
| 11) завершення розроблення нової редакції Транспортної стратегії України | Мінінфрастуктури Мінекономрозвитку МЗС ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | I квартал 2018 року | затвердження нової редакції Транспортної стратегії України |
| 12) визначення та реалізація пріоритетних проектів розвитку та модернізації транспортної та логістичної інфраструктури, а також потреби перспективних секторів, визначених Експортною стратегією України (“дорожньою картою” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки, у транспортній інфраструктурі за такими основними напрямами: створення проекту “Економічного поясу Шовкового шляху” | Мінінфрастуктури Мінекономрозвитку Мінфін ДФС | IV квартал 2018 року | визначення пілотних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури за такими основними напрямами: розроблення заходів для реалізації проекту “Економічного поясу Шовкового шляху”; внутрішні водні шляхи (річкові порти); українські залізниці; регіональні порти |
| «внутрішні водні шляхи (річкові порти); українські залізниці; регіональні аерорти |  | IV квартал 2019 року | розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань реалізації пріоритетних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури |
|  |  | II квартал 2020 року | розроблення комплексу заходів та реалізація пілотних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури |
| 13) запровадження регулярних опитувань і щоквартального перегляду поточної ситуації у сфері валютного контролю | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінфін | IV квартал 2018 | розроблення і підготовка рекомендацій з питань, що стосуються лібералізації у сфері валютного контролю |
|  |  | 2018—2019 роки року | проведення щоквартальних опитувань |
| 14) забезпечення виконання Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки, розроблення та затвердження секторальних, крос-секторальних та пілотних регіональних стратегій | Мінекономрозвитку Мінінфрастуктури Мінфін, Мінагро МІП, МОН Мінкультури Київська міська та обласні держадміністраці ТПП (за згодою) галузеві та бізнес-асоціації (за згодою) | IV квартал 2018 року | розроблення щонайменше двох стратегій на основі проведеного аналізу тенденцій до розвитку світової економіки та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження секторальних, крос-секторальних та пілотних регіональних стратегій, зокрема щодо інформаційно-комунікаційних технологій, машинобудування, креативних індустрій, туризму, технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, виробництва запасних частин та комплектувальних виробів для Офісу просування експорту космічної та авіаційної промисловості, торговельної інформації та просування експорту, транспортування та спрощення умов торгівлі, вдосконалення навичок інновацій для експорту |
| 15) розроблення секторальної стратегії щодо харчової та переробної промисловості | Мінагрополітики Мінекономрозвитку | IV квартал 2018 року | розроблення секторальної стратегії щодо харчової та переробної промисловості на основі проведеного аналізу тенденцій до розвитку світової економіки та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження секторальної стратегії |
| 16) розроблення комплексу заходів, що стосуються ринків країн у фокусі | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МЗС, Мінагро Мінінфрастуктури | IV квартал 2021 року | розроблення комплексу заходів на підставі проведеного аналізу щонайменше для трьох країн у фокусі щороку |
| 17) оцінка ефективності діючих міжнародних угод про зони вільної торгівлі та розроблення нових угод про вільну торгівлю на основі проведених економічних досліджень з урахуванням доцільності їх укладення для економіки України | Мінекономрозвитку Мінфін Мінагрополітики МЗС Мін’юст ДФС | IV квартал 2018 року | завершення оцінки ефективності діючих міжнародних угод про вільну торгівлю |
|  |  | IV квартал 2021 року | розроблення нових угод про вільну торгівлю на основі проведених економічних досліджень |
| 18) розроблення щорічних та середньострокових планів забезпечення постійної участі України у роботі органів СОТ, включаючи відповідні показники ефективності виконання таких планів з метою ефективного захисту національних економічних інтересів | Мінекономрозвитку МЗС | I квартал 2018 року | розроблення та затвердження плану заходів з підготовки до участі України в роботі органів СОТ з його подальшим щорічним оновленням |
|  |  | IV квартал 2019 року | забезпечення постійної участі України у роботі органів СОТ з метою ефективного захисту національних економічних інтересів |
|  |  | 2018—2021 роки | підготовка щорічних аналітичних матеріалів щодо ефективності участі у роботі органів СОТ |
| 19) аналіз зміни ставок ввізного мита на певні товари з метою підтримки національних виробників у перспективних секторах економіки України | Мінекономрозвитку Мінфін Мінагрополітики ДФС | IV квартал 2018 року | проведення дослідження щодо доцільності зміни ставок ввізного мита на товари з метою підтримки |
| Завдання 4. Вдосконалення координації діяльності інституцій з підтримки торгівлі, залучених до реалізації торговельної політики та розвитку експорту |  |  |  |
| 1) утворення та започаткування роботи робочих груп у складі Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України ; | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінагрополітики МЗС, ТПП (за згодою) галузеві та бізнес-асоціації (за згодою) | 2018—2021 роки | щорічне затвердження плану роботи |
| 2) створення офіційної мережі інституцій з підтримки торгівлі для координації діяльності з підтримки міжнародної торгівлі | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінфін, МЗС, ДФС ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | III квартал 2018 року | розроблення концепції діяльності мережі інституцій з підтримки торгівлі, здійснення аналізу нормативно-правової бази з метою створення мережі інституцій з підтримки торгівлі, прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про створення мережі інституцій з підтримки торгівлі |
|  |  | IV квартал 2018 року | розроблення та підписання меморандуму про співпрацю між учасниками інституцій з підтримки торгівлі |
| 3) сприяння координації та взаємодії об’єднань суб’єктів господарювання з питань розвитку міжнародної торгівлі шляхом організації спільних ініціатив і періодичних заходів, розроблення комплексу заходів, спрямованих на підсилення об’єднань суб’єктів господарювання як представників бізнесу | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінфін МЗС ДФС ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | II квартал 2018 року | розроблення комплексу заходів активізації участі об’єднань суб’єктів господарювання у формуванні державної політики з питань розвитку міжнародної торгівлі |
|  |  | 2018—2021 роки | публікація щомісячного електронного бюлетеня з інформацією про експорт та просування експорту |
|  |  | IV квартал 2018 року | розроблення комплексу заходів, спрямованих на підсилення галузевих асоціацій як представників бізнесу та залучення до внутрішніх консультацій |
|  |  | IV квартал 2019 року | розроблення спільних заходів (щонайменше двох заходів щороку) за участю об’єднань суб’єктів господарювання з метою підвищення їх координації та взаємодії |
| 4) забезпечення підвищення рівня обізнаності підприємств та підприємців про доступні послуги з підтримки торгівлі та експорту, можливості використання послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях шляхом проведення інформаційно-освітньої кампанії | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МЗС МІП ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | 2018—2021 роки | щорічне проведення інформаційно-освітніх кампаній щодо існуючих послуг з підтримки експорту та міжнародної торгівлі, послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях |
| 5) створення інституції з підтримки та просування експорту за згодою Кабінету Міністрів України | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінфін Мін’юст МЗС | II квартал 2018 року | проведення аналізу існуючої інституціональної системи з підтримки експорту, розроблення та представлення проекту Концепції щодо створення інституції з підтримки та просування експорту |
|  |  | —“— | розроблення та прийняття нормативно-правового акта про створення інституції з підтримки та просування експорту |
|  |  | IV квартал 2018 року | початок роботи інституції з підтримки та просування експорту на базі Офісу з просування експорту |
| 6) створення єдиного екcпортного веб-порталу для інформаційної підтримки українських експортерів (включаючи представників перспективних секторів) | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінфін, МЗС Мінагрополітики Мінкультури | II квартал 2018 року» | подання пропозиції щодо створення єдиного експортного веб-порталу розроблення програмного рішення з метою |
|  |  | III квартал 2018 року | створення єдиного експортного веб-порталу |
|  |  | II квартал 2018 року | забезпечення функціонування єдиного експортного веб-порталу |
| Завдання 5. Покращення координації та взаємодії мережі інституцій, що надають експортерам послуги з підтримки бізнесу та торгівлі |  |  |  |
| 1) забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках і ярмарках | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МЗС Мінфін МОН ДФС ТПП (за згодою) | II квартал 2018 року | розроблення та прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України з питань визначення переліку пріоритетних щорічних міжнародних виставок та забезпечення представлення на них національних стендів України |
|  |  | IV квартал 2018 року | розроблення та прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України з питань визначення порядку фінансування представлення України на міжнародних виставках за кордоном та створення єдиного дизайнерського рішення для національних стендів України на міжнародних виставках |
|  |  | IV квартал 2018 року | проведення інформаційної кампанії серед українських підприємств щодо можливостей участі в міжнародних виставках і ярмарках |
| 2) активізація проведення торговельних місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МЗС Мінагрополітики ТПП (за згодою) | —“—» | визначення переліку країн, які є стратегічними торговельними партнерами для України |
|  |  | —“— | розроблення системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях для всіх торгових місій, що будуть частиною експортного веб-порталу, та оновлення інформації про заплановані торговельні місії |
|  |  | —“— | здійснення оглядів стратегічних ринків для залучення українських компаній до торгових місій, виставок |
|  |  | 2018—2021 роки | створення інструментів для забезпечення ефективного просування українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки шляхом проведення на постійній основі торговельних місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України |
| 3) сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв’язків між підприємствами-експортерами та іноземними партнерами за участю об’єднань суб’єктів господарювання | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МЗС ТПП (за згодою) | IV квартал 2018 року | розроблення та затвердження комплексу заходів сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв’язків між українськими підприємствами-експортерами та іноземними партнерами та розроблення системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях, що буде частиною експортного веб-порталу |
|  |  | IV квартал 2019 року | впровадження комплексу заходів сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв’язків між підприємствами-експортерами та іноземними партнерами |
| 4) розроблення та реалізація комплексу заходів з просування українського бренда експортних товарів і послуг на зовнішні ринки (в тому числі засобами та інструментами культурної дипломатії) | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МЗС Мінкультури Мінагрополітики МІП | IV квартал 2018 року | розроблення та затвердження концепції бренда та кампанії з його просування |
|  |  | 2019—2021 роки | проведення кампанії з просування українського бренда експортних товарів і послуг на зовнішні ринки |
| 5) узагальнення та поширення інформації про зовнішні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг) | Мінекономрозвитку МЗС Держстат ДФС Офіс просування експорту (за згодою) | 2018—2021 роки | інформування підприємств-експортерів про зовнішні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг) з використанням єдиного експортного веб-порталу та мережі інституцій з підтримки торгівлі |
| 6) посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном | Мінекономрозвитку Мін’юст МЗС Офіс просування експорту (за згодою) МЗС | II квартал 2018 року | розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України” |
|  |  | IV квартал 2018 року | проведення навчання з метою підвищення кваліфікаційної спроможності співробітників, що беруть участь в реалізації пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України |
|  |  | 2018—2021 роки | реалізація пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України |
| 7) забезпечення розроблення інструментів та послуг з надання суб’єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, зокрема їх нормативно-правове регулювання, митні процедури, стандарти та технічні регламенти, спеціалізацію, структуру експорту/імпорту, потреби споживачів, канали дистрибуції | Мінекономрозвитку МЗС МІП Мінагрополітики Держпродспоживслужба Офіс просування експорту (за згодою) | IV квартал 2018 року | розроблення та забезпечення доступу до інструментів та послуг з надання суб’єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, а також розміщення зазначеної інформації на експортному веб-порталі |
|  |  | IV квартал 2018 року | здійснення комплексу заходів з підтримки експорту та нарощування потенціалу українських підприємств з метою виходу на зовнішні ринки |
| 8) розроблення та впровадження бази даних незалежних консультантів та підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу та інформацію про окремі сектори економіки і зовнішні ринки | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МЗС Мінкультури ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | —“—» | розроблення та впровадження бази даних незалежних консультантів та підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу та інформацію про окремі сектори економіки і зовнішні ринки |
| 9) розроблення комплексу заходів заохочення створення приватних підприємств-постачальників послуг з підтримки торгівлі, що включає проведення тренінгів та консультацій із залученням галузевих та бізнес-асоціацій з метою заповнення існуючих прогалин в обслуговуванні | МОН, ТПП (за згодою) Мінекономрозвитку Мінагрополітики Держпродспоживслужба Офіс просування експорту (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою | —“—» | розроблення комплексу заходів заохочення появи приватних постачальників послуг з підтримки торгівлі, що включає проведення тренінгів та консультацій із залученням галузевих та бізнес-асоціацій |
|  |  | 2018—2021 роки | проведення не менше одного разу на рік тренінгів та консультацій |
| 10) забезпечення впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844, та Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228 | Мінекономрозвитку Мінагрополітики МЗС Держпродспоживслужба | 2018—2021 роки | впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844, та Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228 |
| 11) надання консультаційно-інформаційної допомоги заінтересованим органам державної влади у веденні переговорів і укладенні угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно із зобов’язаннями України в рамках угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів | Мінекономрозвитку Мінагрополітики МЗС Держпродспоживслужба | IV квартал 2021 року | підвищення ефективності проведення переговорів і укладення угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно із зобов’язаннями України в рамках угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів |
|  |  | 2018—2021 роки | проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади |
| 12) створення системи фінансової підтримки експорту, зокрема Експортно-кредитного агентства | Мінекономрозвитку Мінфін МЗС Мін’юст | I квартал 2018 року | розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань створення Експортно-кредитного агентства відповідно до законодавства |
|  |  | III квартал 2018 року | утворення Експортно-кредитного агентства |
|  |  | —“— | наповнення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства |
|  |  | IV квартал 2018 року | початок діяльності Експортно-кредитного агентства |
|  |  | II квартал 2019 року | затвердження у разі необхідності додаткових нормативно-правових актів з питань створення системи фінансової підтримки Експортно-кредитного агентства |
|  |  | IV квартал 2020 року | забезпечення функціонування державної системи фінансової підтримки експорту |
| 13) сприяння залученню інвестицій за допомогою небанківських кредитно-фінансових установ та cтворення інституційної структури для венчурного фонду з метою залучення інвестицій для підприємств, що працюють у сфері інновацій | Мінекономрозвитку Мінфін Офіс із залучення та підтримки інвестицій (за згодою) | IV квартал 2018 року | внесення змін до норм законодавства у сфері залучення інвестицій |
|  |  | —“— | розроблення та затвердження нормативно-правового акта про утворення інституційної структури для венчурного фонду |
|  |  | II квартал 2019 року | утворення та початок функціонування венчурного фонду |
| Завдання 6. Стимулювання підприємницької діяльності серед підприємств, зокрема малих та середніх підприємств, та молоді |  |  |  |
| 1) проведення інформаційно-освітніх кампаній у вищих навчальних закладах з метою підвищення інтересу молоді до підприємництва та міжнародної торгівлі, розвитку лідерських навичок та навичок з проектного менеджменту | МОН МІП Мінекономрозвитку Офіс просування експорту(за згодою) | перше півріччя 2018 року | проведення інформаційно-освітньої кампанії в закладах вищої освіти з метою підвищення інтересу молоді до підприємництва та міжнародної торгівлі шляхом включення практичних проектів у навчальні програми закладів вищої освіти та бізнес-шкіл, заснування разом з представниками приватного бізнесу нагород за підприємництво, приєднання до європейських та міжнародних мереж підприємців та спілкування в них, розроблення програм стажування студентів і молодих підприємців на успішних підприємствах, надання найперспективнішим студентам можливості ознайомитись з функціонуванням найуспішніших підприємств світу |
|  |  | 2018—2021 роки | проведення щорічних інформаційно-освітніх кампаній, як мінімум, у трьох вищих навчальних закладах |
| 2) забезпечення умов для стимулювання загальнонаціонального підприємницького менталітету шляхом включення навчальних курсів з підприємництва та міжнародної торгівлі до навчальних програм початкових та середніх шкіл, а також інших навчальних закладів | МОН, Мінекономрозвитку, Офіс просування експорту (за згодою) Київська міська та обласні держадміністрації | 2019 рік | розроблення та запровадження навчального курсу з підприємництва та міжнародної торгівлі та внесення їх до навчальних програм закладів початкової та базової середньої освіти а також інших закладів освіти |
| 3) створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння експортоорієнтованим підприємствам, враховуючи особливості розвитку перспективних секторів | МОН Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Київська міська та обласні держадміністрації | IV квартал 2019 року | розроблення та реалізація пілотного проекту із створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для експортоорієнтованих підприємств в обласних центрах |
|  |  | IV квартал 2021 року | започаткування діяльності бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння діяльності експортоорієнтованих підприємств у всіх обласних центрах |
| 4) організація загальнодержавних і регіональних інформаційно-освітніх кампаній для демонстрації успішно реалізованих підприємницьких проектів, обміну досвідом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) МОН, МІП Київська міська та обласні держадміністрації ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) Мінкультури | II квартал 2019 року | проведення першої інформаційної кампанії |
|  |  | 2019 – 2021 роки | проведення щорічних інформаційних кампаній |
| Завдання 7. Покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, зокрема малих та середніх |  |  |  |
| 1) створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств запроваджувати навчальні програми для своїх співробітників, у тому числі програми дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, управлінських навичок та професійного розвитку | МОН Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінсоцполітики Київська міська та обласні держадміністраці ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2018 року | створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств |
|  |  | IV квартал 2020 року | розроблення та впровадження пілотної програми підвищення фахового рівня співробітників експортоорієнтованих підприємств в одному з перспективних секторів |
|  | Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) Мінсоцполітики | IV квартал 2019 року | розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств |
| 2) визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів підприємств, насамперед у перспективних секторах, та розроблення програм підвищення їх кваліфікації | МОН галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал 2018 року | визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів підприємств (малих, середніх та великих), насамперед у перспективних секторах |
|  | Мінекономрозвитку Офіс з просування експорту (за згодою) Мінсоцполітики | IV квартал 2019 року | розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств |
| 3) поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки | галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) ТПП (за згодою) Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) | 2018—2021 роки | поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки |
| 4) впровадження системи управління ефективністю підприємства серед експортоорієнтованих підприємств, яка складається з ефективного планування, моніторингу та оцінки корпоративних результатів | галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) Мінсоцполітики МЕРТ Офіс просування експорту (за згодою) | IV квартал 2019 року | розроблення та впровадження пілотного проекту щодо застосування системи управління ефективністю підприємства в одному з перспективних секторів |
|  |  | 2020—2021 роки | впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств |
| 5) забезпечення підвищення компетенцій малих та середніх підприємств під керівництвом жінок та молоді | галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Офіс просування експорту (за згодою) | IV квартал 2021 року | забезпечення участі малих та середніх підприємств під керівництвом жінок та молоді у програмах з підвищення потенціалу та кваліфікації відповідно до завдань, визначених в цьому плані завдань і заходів |
| 6) забезпечення розроблення та впровадження комплексу заходів з удосконалення навичок управління бізнес-процесами, зокрема щодо управління бізнесом та фінансами, операційного менеджменту, управління якістю, інформаційних систем, міжнародного маркетингу, а також експортних стратегій | галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) ТПП (за згодою) галузеві та бізнес асоціації (за згодою) Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба Офіс просування експорту (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | —“—» | розроблення та впровадження пілотного проекту щодо одного плану заходів для кожної області |
| Завдання 8. Забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема малих та середніх |  |  |  |
| 1) вдосконалення регулювання ринку праці з метою зниження рівня неофіційного працевлаштування та стимулювання мобільності працівників | Мінсоцполітики Мінфін ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) Мінекономрозвитку органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал 2018 року | проведення комплексного дослідження з метою виявлення причин неофіційного працевлаштування |
|  |  | —“— | ухвалення комплексу заходів та внесення змін до Кодексу законів про працю України |
| 2) поглиблення співпраці щодо підготовки кваліфікованих кадрів між науковими установами та закладами професійно-технічної освіти та суб’єктами господарювання для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств | МОН Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Київська міська та обласні держадміністраці НАН (за згодою) ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2018 року | налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання, науковими установами та закладами професійно-технічної освіти з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів |
|  |  | IV квартал 2019 року | перевірка навчальних програм та планів з метою визначення їх відповідності потребам підприємств та підвищення рівня зайнятості випускників закладів професійно-технічної освіти |
| 3) забезпечення стимулювання мобільності трудових ресурсів та вдосконалення загальнонаціональної бази даних про можливості працевлаштування в Україні | Мінсоцполітики Київська міська та обласні держадміністрації IV квартал 2018 року | IV квартал 2018 року | проведення аналізу причин низького рівня трудової мобільності |
|  |  | II квартал 2019 року | розроблення плану заходів з питань стимулювання трудової мобільності |
|  |  | IV квартал 2019 року | вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності |
| 4) вдосконалення системи професійного навчання працівників, зокрема для їх залучення у перспективні сектори економіки | Мінсоцполітики МОН Мінекономрозвитку ТПП (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) Київська міська та обласні держадміністраці | IV квартал 2019 року | вдосконалення системи професійного навчання працівників у визначених перспективних секторах |